ПРОГРАММА

экспериментальной работы по теме

«Разработка методического  обеспечения преподавания  истории и обществознания в основной школе в условиях введения ФГОС»

Сроки эксперимента:  1 сентября 2011 – 30 июня 2012 гг.

Научное руководство: Калинкина Е.Г., проректор по учебно-методической работе НИРО, доцент кафедры истории и обществоведческих дисциплин, канд. пед. наук, Романовский В.К.. зав. кафедрой истории обществоведческих дисциплин, докт. ист. наук; Чепурнова Н.А., старший преподаватель кафедры истории и обществоведческих дисциплин, канд. филос. наук.

Исполнители эксперимента: учителя следующих школ Нижегородской области: МОУ Новоселковская СОШ Арзамасского района, МОУ СОШ № 7 г. Дзержинска, МОУ гимназия № 4 г. Кстово, МОУ СОШ № 1 г. Богородск, МОУ Доскинская СОШ Богородского района, МОУ Большетумановская ООШ Арзамасского района, МОУ СОШ № 59 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода, МОУ СОШ № 18 г. Заволжье, МОУ СОШ № 3 г. Сергач, МОУ СОШ № 14 Нижегородского района г. Нижний Новгород, МОУ Кишкинская СОШ Большемурашкинского района, МОУ лицей № 40 Нижегородского района г. Нижний Новгород, МОУ СОШ п. Селекция Кстовского района.

Цель эксперимента: Разработка и апробация методического сопровождения деятельности учителя истории и обществознания в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи эксперимента:

- Разработка приемов формирования универсальных учебных действий учащихся в основной школе средствами предметной области «Обществознание»;

- Определение способов оценки личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в основной школе, достигнутых средствами истории и обществознания;

- Разработка направлений формирования гражданской идентичности учащихся в основной школе средствами предметной области «Обществознание».

Объект исследования: Предметная область «Обществознание в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов.

Предмет исследования: Методическое сопровождение  деятельности  учителя истории и обществознания основной школы в условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов.

Гипотеза: Введение ФГОС будет эффективным в случае, если будут разработаны методические приемы формирования УУД, способы оценки личностных, метапредметных и предметных достижений обучающихся, основные направлений формирования гражданской идентичности учащихся, а также обеспечено научно-методическое сопровождение деятельности педагога в новых условиях.

Ожидаемые результаты:

- подготовка к изданию сборника методических материалов, в котором будут отражены:

1. приемы формирования универсальных учебных действий учащихся в основной школе средствами предметной области «Обществознание»;

2. способы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов учащихся в основной школе, достигнутых средствами истории и обществознания;

3. направления формирования гражданской идентичности учащихся в основной школе средствами предметной области «Обществознание».

Тиражируемость  результатов: Результаты эксперимента планируется распространить  на образовательные учреждения Нижегородской области в следующих формах:

- распространение методических рекомендаций среди учителей истории и обществознания Нижегородской области по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов;

- использование материалов экспериментальной работы в процессе курсовой подготовки с участием учителей-экспериментаторов;

- диссиминация результатов экспериментальной деятельности средствами сетевых педагогических сообществ «Открытый класс» и в других формах.

Проект Программы экспериментальной работы по теме

«Разработка методического  обеспечения преподавания  истории и обществознания в основной школе в условиях введения ФГОС»

- Подготовительный этап: сентябрь-октябрь 2011 г.

| № | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение состава участников эксперимента и формирование рабочих групп | Сентябрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 2. | Анализ нормативной базы и литературы по эксперименту | Сентябрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 3. | Проведение установочного семинара с участием учителей-экспериментаторов | Сентябрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 4. | Разработка программы экспериментальной деятельности | Сентябрь - октябрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова, учителя-экспериментаторы |

- Практический этап: ноябрь 2011-го – март 2012 гг.

| № | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка диагностического инструментария | Ноябрь-декабрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 2. | Разработка дидактических материалов по эксперименту | Ноябрь-декабрь 2011 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 3. | Деятельность рабочих групп учителей-экспериментаторов по тематическим направлениям экспериментальной работы | Ноябрь 2011 г. – март 2012 г. | Учителя-экспериментаторы |
| 4. | Научно-методическое сопровождение деятельности учителей-экспериментаторов | 2011 – 2012 учебный год | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 6. | Проведение промежуточной диагностики (в соответствие с задачами эксперимента) | Декабрь 2011 г. Май 2012 г. | Учителя-экспериментаторы, В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 7. | Групповая рефлексия деятельности учителей-экспериментаторов (семинар, круглый стол, анкетирование) | Октябрь 2011 г. Декабрь 2011 г. Март 2012 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |

3. Заключительный этап: апрель-май 2012 г.

| № | Описание деятельности | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление учителями-экспериментаторами отчетов и подготовка материалов для сборника по итогам экспериментальной деятельности | Апрель-май 2012 г. | Учителя-экспериментаторы |
| 2. | Проведение итогового семинара по результатам экспериментальной работы | Последняя среда апреля 2012 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 3. | Составление сводного отчета по итогам экспериментальной деятельности | Июнь 2012 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |
| 4. | Подготовка сборника материалов по итогам экспериментальной работы | Июнь 2012 г. | В.К. Романовский, Е.Г. Калинкина, Н.А. Чепурнова |

Зав. кафедрой								В.К. Романовский

истории и обществоведческих дисциплин

ГОУ ДПО НИРО